Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la primera semana del Sprint 2, hemos logrado completar todas las actividades correspondientes a la documentación del proyecto, que incluyen la presentación del proyecto, el acta de constitución(Como plantilla a la espera de stakeholders,plantilla de requerimientos, casos de uso y los diagramas UML (despliegue, actividad, secuencia y clases). Asimismo, se realizaron avances en el mockup, la creación del repositorio en GitHub y la implementación de tableros de gestión en Trello para los sprints 0, 1 y 2. En cuanto al desarrollo técnico, se configuró la arquitectura del proyecto en Django, se diseñaron los models para la base de datos en SQLite3 y se habilitó la vista de administración para gestionar las clases, lo que deja el backend estructurado y casi completo a nivel de modelo, pendiente aún de funcionalidades específicas. Hasta el momento no se han eliminado tareas. El único ajuste fue la extensión del Sprint 1 a 3 semanas, dado que se requirió más tiempo para la elaboración de los diagramas UML y el acta de constitución. Actualmente, la única tarea con retraso corresponde a la vista del mockup destinada a notificar el inicio de la consulta médica. |
| --- | --- |
| Objetivos | Hasta el momento el objetivo específico que se está desarrollando en este sprint es: - Visualizar el estado de avance de cada paciente mediante una barra de progreso (ejemplo: En espera → En consulta → Examen → Nueva cita → Alta). - Porcentaje de procesos completados, se busca que se completen aproximadamente entre un 80 a 90 por ciento de los procesos de atención. |
| Metodología | Se mantiene el uso de SCRUM como metodología principal de trabajo, con organización de tareas en tableros de Trello y duración estándar de 2 semanas por sprint. Se realizó un ligero ajuste en la extensión del Sprint 1 de 2 a 3 semanas para dar cumplimiento a las tareas de documentación y diagramación no contempladas inicialmente. |
| Evidencias de avance | ### Como presentes evidencias hasta el momento para representar nuestro avances contamos con lo siguiente: - Acta de constitución. - Diagramas UML (despliegue, actividad, secuencia, clases). - Plantilla de requerimientos funcionales y no funcionales - Mockup inicial del sistema - Repositorio GitHub con la arquitectura del proyecto. - Tableros Trello para los sprints 0, 1 y 2. - Backend en Django con models creados y vista de administración activa. - Listado de métodos GET, POST, PUT, DELETE. Estas evidencias permiten demostrar el desarrollo progresivo del proyecto, asegurando calidad técnica y metodológica mediante: - Aplicación de buenas prácticas en diseño UML para modelar requerimientos de manera eficiente y con respaldo de cada proceso realizado. - Uso de SCRUM y Trello para la trazabilidad de las tareas y una correcta autogestión del equipo en cuanto a la realización de las tareas de manera colaborativa. - Implementación de arquitectura MVC en Django y modelos normalizados en la base de datos. - Creación de repositorio en GitHub para control de versiones y colaboración del equipo. - Creación de serializadores, viewsets y URLs para cada clase, con el fin de convertir la información a JSON y comunicarlo con el frontend. - Definición de métodos GET, POST, DELETE Y PUT del backend para utilizarlos cuando se diseñe el frontend. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Metodología SCRUM | Desarrollo del proyecto mediante metodología SCRUM. | Plataforma Trello para planificar procesos. | Todo el proyecto. | Martín Casas (SCRUM Master) | Se organiza el backlog y seguimiento de sprints | En curso | Sprint 1 extendido a 3 semanas |
| Desarrollo Backend | Desarrollo de backend para aplicación. | - Django | Fase 2 -.Sprint 2(2 semanas) | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. | Arquitectura base lista | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo Frontend | Desarrollo de frontend de la interfaz de usuario. | - React | Fase 2 -.Sprint 2(2 semanas) | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. | Mockup en avance, falta vista de notificación | Con retraso | Sin ajustes |
| Base de datos | Desarrollo y conexión de la base de datos. | - PostgreSQL | Fase 2 -.Sprint 2(2 semanas) | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. | Models creados en Django y Diagrama de Clases con estructura de la Base de datos, falta la poblacion de datos | En curso | Sin ajustes |
| Visualización de datos | Visualización de datos en el entorno | - Captura (PostgreSQL) - Procesamiento Python + Pandas - Recharts (visualización) | Fase 2 -.Sprint 3(2 semanas) | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. | Para la visualización de datos se describen varias tecnologías debido a que existe un flujo de datos que se debe seguir. | Pendiente desarrollo | Sin ajustes |
| Testeo | Testing de la aplicación. | Pruebas de estrés, historias de usuario, pruebas funcionales y pruebas unitarias. | Fase 2 -.Sprint 3(2 semanas)as. | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. | Dentro de cada sprint se realizarán pruebas de distinto tipo, pero estas no estarán detalladas en la carta gantt, sino en una planilla de pruebas y resultados. | No iniciado (Planificado para otro Sprint) | Sin ajustes |
| Pilotaje | Pilotaje con cliente e implementación parcial. | - Docker + Railway.app | Fase 2 -.Sprint 4(2 semanas) | Developer team (autogestionado) *Tareas en específico serán asignadas en carta Gantt con detalle. | Se encuentra en búsqueda de un usuario final para la implementación del sistema | No iniciado (Planificado para otro Sprint) | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que han facilitado el desarrollo del plan de trabajo: - Organización mediante tableros de Trello, lo que permite una mejor claridad en la asignación de tareas - Avances sólidos en la arquitectura backend del proyecto. - Colaboración efectiva del equipo en los documentos asociados al proyecto. Factores que han dificultado el desarrollo: - Subestimación del tiempo requerido para la documentación y diagramas UML que obligó a extender el tiempo del Sprint 1 Acciones tomadas: Gracias a la adaptabilidad de la metodología Scrum se puede efectuar cambios que sean necesarios en el tiempo de desarrollo de un Sprint, Para el caso del Sprint 1 se extiende 1 semana de duración en el sprint sin afectar al cronograma general.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. - Ajustada: Sprint 1 extendido de 2 a 3 semanas. - Eliminadas: ninguna. La decisión de extender el sprint se justifica por la necesidad de entregar la documentación completa y de calidad para mantener una evidencia clara de cada proceso en el documento

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No iniciadas: desarrollo de visualización de datos, testeo, pilotaje (ya que corresponde a fases posteriores del proyecto). Con retraso: vista del mockup para notificación de inicio de consulta médica y También se ha realizado un retraso en la búsqueda de usuarios finales donde demostrar la eficacia del proyecto. Motivo: La vista mockup para la notificación de consulta aun se esta viendo si es realmente necesaria o puede ser una integración mismo del sistema, La búsqueda de un usuario final fue debido al mismo motivo por el cual el sprint 1 fue aplazado, se buscaba tener todo listo para realizar una reunión más completa con algún usuario final. Estrategia: reorganizar prioridades del sprint para avanzar en esta vista durante la segunda semana y evitar que el retraso impacte en la futura integración frontend-backend y comenzar a realizar la búsqueda de realizar un convenio con alguna clínica que permita el testeo del sistema.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.